## Sprint0
SPRINT BACKLOG
Proyecto: | Fábrica de Software – Core Assets (Sistema Académico)
Sprint | 1 |  | Team | Horas-clase | H. autónomas | Total/semana | Total Sprint (2 semanas)
Product Owner: | Msc. Antonio Quiña |  | Alex Luna | 6 | 5 | 11 | 22
Scrum Master: | Leonel Arellano |  | Leonel Arellano | 6 | 5 | 11 | 22
Nro. Desarrolladores | 3 |  | Jostin Quilca | 6 | 5 | 11 | 22
Total horas | 66 |  |  |  | Total | 33 | 66
Fecha Inicio SP1: | 2026-06-16
Fecha Final SP1: | 2026-06-29
PLANIFICACIÓN |  |  |  |  | EJECUCIÓN
Actividad / Historia de Usuario | Desarrollador | Fase Desarrollo | TAREA | TIEMPO ESTIMADO (Horas) | TIEMPO REAL (Horas) | ESTADO | COMENTARIO
HU-S1.1: Configuración Inicial del Proyecto | Alex Luna | Setup | Configurar el proyecto base del backend con Node.js (Apollo Server) y estructura de carpetas. | 4 |  | TO GO
| Leonel Arellano | Setup | Configurar el repositorio Git/GitHub y permisos de acceso para el equipo. | 2 |  | TO GO
| Jostin Quilca | Setup | Configurar el proyecto frontend base en Angular (CLI, módulos y routing). | 3 |  | TO GO
| Alex Luna | Setup | Configurar la base de datos y la conexión inicial mediante variables de entorno. | 4 |  | TO GO
HU-S1.2: Esquema GraphQL y Modelado de Datos | Alex Luna | Diseño DB | Definir el esquema base de GraphQL (types, queries, mutations) para Usuarios y Roles. | 3 |  | TO GO
| Leonel Arellano | Diseño DB | Modelar la entidad de Auditoría (logs de eventos: usuario, acción, fecha/hora). | 3 |  | TO GO
HU-S1.3: Interfaz de Registro (Front) | Jostin Quilca | UI/UX | Diseño y maquetación del componente de Registro en Angular. | 3 |  | TO GO
| Jostin Quilca | UI/UX | Validaciones reactivas del formulario (email institucional, contraseña segura). | 3 |  | TO GO
HU-S1.4: Lógica de Registro y Seguridad (Back) | Alex Luna | Desarrollo | Implementar mutation GraphQL de Registro con hash de contraseña (bcrypt). | 4 |  | TO GO
| Leonel Arellano | Desarrollo | Persistir el usuario y su rol en la base de datos tras un registro exitoso. | 3 |  | TO GO
HU-S1.5: Interfaz de Login (Front) | Jostin Quilca | UI/UX | Diseño y maquetación del componente de Login en Angular. | 1 |  | TO GO
| Jostin Quilca | UI/UX | Implementar navegación y guardas de ruta (route guards) tras el inicio de sesión. | 3 |  | TO GO
HU-S1.6: Autenticación y Autorización (Back) | Alex Luna | Desarrollo | Implementar mutation de Login con emisión y validación de tokens JWT. | 4 |  | TO GO
| Leonel Arellano | Desarrollo | Implementar control de autorización por roles (directivas/middleware) en el API GraphQL. | 4 |  | TO GO
HU-S1.7: Auditoría y Recuperación de Contraseña | Jostin Quilca | UI/UX | Diseño del componente de recuperación de contraseña en Angular. | 3 |  | TO GO
| Leonel Arellano | Desarrollo | Implementar el registro de eventos de auditoría (login, logout, accesos) en el backend. | 3 |  | TO GO
HU-S1.8: Pruebas y Revisión de Seguridad | Leonel Arellano | QA | Pruebas de integración del API GraphQL (registro, login y autorización). | 3 |  | TO GO
| Jostin Quilca | QA | Revisión de código y corrección de bugs en los componentes de Angular. | 3 |  | TO GO
| Alex Luna | QA | Pruebas de seguridad básicas (validación de tokens y control de acceso por rol). | 4 |  | TO GO
HU-S1.9: Documentación y CIERRE | Leonel Arellano | Documentación | Documentar el esquema GraphQL y los core assets generados en el sprint. | 3 |  | TO GO
| Total Equipo | Cierre | Reunión de revisión del Sprint 1 (Sprint Review). | 3 |  | TO GO
|  |  | TOTAL | 66 | 0

## No planificadas
DETALLE DE TAREAS NO PLANIFICADAS
FECHA | DESARROLLADOR | TAREA | DURACIÓN
|  | TOTAL | 0